附件1

中国红十字青少年社会实践项目申报表

| 所在省份 | 山西省 |  | 所属学校 |  | 山西中医药大学 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 生命里舞动健康，健康里感悟生命 |  |  |  |  |  |
| 项目目标群体 | 大学城部分高校师生及周边社区群众 |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间 | 2018年4月至11月 |  |  |  |  |  |
| 项目实施地点 | 榆次大学城八所高校及聂村、志村、乌金山镇周边社区 |  |  |  |  |  |
| 项目团队联系人姓名和职务 | 巩文娟 团委老师 |  | 项目团队联系人 电话 |  | 15235126339 |  |
| 指导老师 姓名和职务 | 巩文娟 团委老师 |  | 指导老师 电话 |  | 15235126339 |  |
| 省级红十字会 联系人姓名 | 王小雨 山西省红十字会事业发展部 |  | 省级红十字会 联系人电话 |  | 13835114506 |  |
|  | 简述学校红十字会名称、成立时间、会员数、组织架构。 |  |  |  |  |  |
| 学校红十字会 基本情况 | - 名称：山西中医药大学红十字会 - 成立时间：1995年9月 - 会员数：4000人 - 组织架构： 会 长：冯 海 副会长：梁晓崴 白 赟 秘书长：白 赟（兼） 常务理事（按姓氏笔画为序）： 仇志勇 王旭东 王 旭 冯 海 白 赟 孙翠生 闫敬来 李廷荃 苗 强 朱 涛（学生） 赵建平 梁晓崴 雷 鸣 理 事（按姓氏笔画为序）： 门九章 马淑丽 牛晓军 史彩英 田岳凤 吕 洪 乔二龙 张红丽 李 晶 李明磊 李俊莲 李 俊 杨 波 杨继红 贺文彬 赵少波 张宝珍 赵雪丽 贾晓斌 郭冠华 裴妙荣 燕 平 穆俊霞 薛慧清 |  |  |  |  |  |
| 项目概述 | 简述项目主要内容（不超过200字） |  |  |  |  |  |
|  | 以“生命里舞动健康，健康里感悟生命”为主题；设太原市的各个社区、大学，以及周边的乡村为活动地点；利用课余时间对我们的志愿者进行专业知识的培训和指导；于周末开展舞台剧表演、应急救护技能培训、义诊、保健运动、宣讲等活动，在人民群众中广泛宣传。以人道精神传播为主旨，在高校园区开展征文、征集画作活动。 |  |  |  |  |  |
| 团队简介 | 简述团队基本情况及实施本项目的优势条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 1、成立背景：山西中医药大学红十字会成立于1995年9月，认真贯彻落实中国红十字会总会、教育部《学校红十字会规划》、《关于进一步推进学校红十字会工作的指导意见》和我省的相关文件精神，积极发展我院的红十字会组织，壮大红十字队伍，使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大青年中得以传播弘扬，有力地推动了我校的思想政治及精神文明建设。2007年以来，在校团委的支持与配合下，学校又成立了学生分会-----红十字志愿者协会，招募、吸收了更多的红十字青年加入到此行列中，进一步扩大了校红十字会的组织力量。 2、目前成果：2008年全省红十字青少年工作会议上获得“山西省红十字示范校”；2009年太原市红十字会授予“2008—2009年度太原市红十字系统先进集体”荣誉称号；2010年荣获“山西省红十字组织建设工作先进集体”称号；2010—2011学年红十字学生组织“红十字志愿者协会”被评为“山西中医药大学十佳优秀社团”；2010—2011学年红十字无偿献血义工队被评为山西中医药大学“十佳精品活动”；2010—2011学年被太原市红十字会评为“太原市无偿献血先进集体”；2011年应急小队被山西省红十字会授旗“山西中医药大学红十字应急救援志愿服务队”；2011-2012学年红十字无偿献血义工队被评为山西中医药大学“优秀组织活动”；2012—2013学年红十字无偿献血义工队被评为山西中医药大学“十佳精品活动”；2014年12月15日成功完成了“急救关爱生命，志愿服务人间”青少年社会实践项目；2014年-2016学年被评为“山西中医药大学十佳优秀社团”，并被太原市红十字会评为“太原市无偿献血先进集体”。 3、我们具有的优势：学校位于山西省晋中市榆次大学城，地理优势明显，我们的团队拥有众多经验丰富的志愿者，团队具有较大的发展空间，能够圆满完成本次活动。 |  |  |  |  |  |
| 项目团队 主要成员 （可附页） | 姓名 | 学校 |  | 专业 |  | 团队 职务 |
|  | 朱涛 | 山西中医药大学 |  | 针灸推拿学 |  | 红十字学生分会会长 |
|  | 王玉 | 山西中医药大学 |  | 涉外护理 |  | 宣传部理事 |
|  | 郑涛 | 山西中医药大学 |  | 中药学 |  | 常务部理事 |
|  | 宋建森 | 山西中医药大学 |  | 食品科学与工程 |  | 文秘部理事 |
|  | 杨小惠 | 山西中医药大学 |  | 中药学 |  | 组织部理事 |
|  | 张天 | 山西中医药大学 |  | 中西医临床 |  | 实践部理事 |
|  | 罗慧敏 | 山西中医药大学 |  | 中药学 |  | 组织部干事 |
|  | 李叶丽 | 山西中医药大学 |  | 涉外护理 |  | 宣传部干事 |
|  | 李文月 | 山西中医药大学 |  | 涉外护理 |  | 常务部干事 |
|  | 陈煜 | 山西中医药大学 |  | 中西医临床 |  | 实践部干事 |
| 项目资源 | 说明项目开展所需人、财、物等资源的来源。 |  |  |  |  |  |
|  | 1、人员招募：在全校范围内（红十字应急救援志愿服务队队员优先）选拔针灸推拿、太极拳运动、中医诊断、急救技术等专业领域知识和能力较高的学生，参加培训并通过老师考查。 2、环境资源：地处大学城高校园区中心，毗邻太原理工大学，职工医学院，山西传媒学院等多所高校，周边基础设施完善，大学城内资源流通性高，对此次活动的开展有巨大优势。 3、资金来源：在省红十字会提供部分资金的同时，由校红十字会、校团委协调相关部门提供经费，同时争取社会爱心企业的支持与赞助。 |  |  |  |  |  |
| 项目产出 | 描述项目带来的社会效益。（如直接受益人数，间接受益人数，以及具体的项目产出。） |  |  |  |  |  |
|  | 1、直接受益人数：本校预计受益群体4000人，其他学校学生预计受益人群10000人，社区预计受益群众2000人。 2、间接受益人数：预计受益人群为需要关爱的人，约5000人。 3、具体项目产出：活动的总结、心得和征集得到的文章和绘画作品。 4、潜在项目产出：提升社会对红十字工作的认识和关注，有利于在今后相当长的一个时期内集合全社会的力量，发展壮大红十字事业，并进一步促进有关应急救护教育工作的顺利展开。同时本项目利用各个网站，以及大学生记者团等媒体进行宣传报道，达到预期宣传效果。 |  |  |  |  |  |
| 经费预算 具体计划 | 1、准备阶段 （1）条幅： 4（条）×10（米)×8（元） 320 （元） （2）宣传页 3500（页）×0.5（元） 1750（元） （3）海报纸 400（页）×2（元） 800 （元） （4）白板笔 20（只）×2（元） 40 （元） （5）胶带 10（卷）×5（元） 50 （元） （6）剧本打印 56（份）×2.5（元） 140 （元） （7）旗帜 2（个）×70（元） 140 （元） （8）幕布 1（个）×300（元） 300 （元） 共计：3540（元） 2、实施阶段 （1）交通费用 50（人）×5（元）×2（天） 800 （元） （2）保险费用 10（人）×100（元） 1000（元） （3）服装 30（套）×30（元） 900 （元） （4）灯光 600（元） （5）舞台 600（元） （6）音响 2（个）×200（元） 400（元） （7）话筒 5（个）×40（元） 200 （元） （8）气球彩带 5（包）×25（元） 125 （元） （9）伙食费 50（人）×9（元）×2（天） 900 （元） （10）小礼物 100（个）×2（元） 200 （元） 共计：5725（元） 3、总结阶段 共计 3540（元）+5725（元） 9265（元） |  |  |  |  |  |
| 项目特点说明 | 可持续性 | 1、2018年“急救关爱生命，志愿服务人间”通过舞台剧表演，传授应急救护知识，已形成成熟模式，通过寓教于乐的形式，活动影响深远持久。人道主义精神传播，深刻孕育于日常志愿服务中。 2、提升居民、大学生对生命的热爱；对有影响力和号召力的青少年进行有目的的培训，加深掌握一定的知识和技巧，符合当代社会发展和需求。 - 利用医学生的专业医学知识，加大向社区及高校推广推拿保健知识的力度。 - 通过人道主义精神传播的经验，探索出更加新颖独特的方案继续宣传红十字精神。 |  |  |  |  |
|  | 参与性 | - 在新校区，大学城的便利条件及当代大学生责任与担当意识不断提升，人道主义精神贯穿于大学生的生活与学习中。 - 以志愿者为主要的参加者，通过表演、宣讲、征文画作等方式，不仅加深了志愿者对所宣传知识的了解，社区义诊更是提供大学生与社区居民亲密互动的空间，促进大学生了解民情，增强医术。同时志愿者锻炼冷静对待突发状况发生的能力，还可以增强志愿者的表演技巧，与人际沟通能力。 - 贴近人民群众的日常生活，使人们觉得应急救护围绕在身边不可或缺。提高群众的救护知识和能力。社区义诊更能帮助居民了解身体健康状况，时刻关注生命健康。 |  |  |  |  |
|  | 可推广性 | - 在宣扬生命健康安全的同时宣传同伴教育（YABC），能够有效提高宣扬力度和效果，让直接受益人群能够对其他社会个体弘扬人道主义精神。 - 在宣扬生命健康安全知识的同时我们还将普及应急救护知识，提高人民群众在紧急情况下的自救和救援能力。 - 目前社会上需要人道主义关爱的人群非常广泛，天灾人祸无法避免。在这样的背景下人道主义精神的可推广性非常高。 - 义诊活动在给群众治疗疾病的同时能够增强广大人民群众对身体健康的关注，是构建和谐社会的基本条件。 - 针对现在太原市社区易发的状况，现在科技的不断发展，人们对生活的品质要求不断提高，社会冲突日益激烈。那么弘扬宣传人道主义和人性的问题的至关重要的。 - 红十字会独有的人道使命是保护武装冲突和其他暴力局势受难者的生命和尊严，并为他们提供帮助。通过巡演与宣讲，让红十字精神深入人心。广大群众能深刻认识到红十字救援就在他们身边。 |  |  |  |  |
| 学校项目申报 推荐意见 | 项目资助款 汇款信息 | 户 名 |  | 山西中医药大学 |  |  |
|  |  | 账 号 |  | 145451529946 |  |  |
|  |  | 开户行 |  | 中国银行太原北城之行 |  |  |
|  | 推荐单位负责人签名 （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 省级红十字会项目初审得分 |  |  |  |  |  |  |
| 省级红十字会 项目申报 推荐意见 | 推荐单位负责人签名 （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 总会 项目评审意见 | （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：1.项目资助款汇款信息需省级红十字会对其真实性和有效性进行审核。 2.本申报表相关内容请在指定栏目内填写，详细说明请在项目计划书中体现。 3.本申报表和计划书电子版2016年3月20日前由省级红会发送至chenshugong@redcross.org.cn。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

（项目名称）项目计划书

# 一、摘要

在物质高速发展的今天，针对人们对精神追求的关注，弘扬人道精神似乎更能符合人们的要求，人道精神即“以爱护人的生命、关爱人的幸福、维护人的尊严、保障人的自由等原则的为人之道”。我院作为省级红十字示范校，校红十字会积极宣扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，并结合我医学院自身特点，充分发挥大学城的地理优势，且我们志愿者资源丰富且知识掌握比较深刻做为特点，同时以新颖的舞台剧形式、应急救护培训、征文书画、演讲等活动形式开展。活动需要专业教师、志愿者和各高校学生的参与，以及各个社区，学校，乡村地点的租借，以及舞台搭建设备的租借做为投入。活动于8月开始，每周六日进行到11月末结束。我们的活动宗旨即“人道”符合当代文明社会发展的趋势，形式贴近生活，表演以实景实况展现，同时活动形式具有趣味性，吸引人们眼球，适合各个年龄段的人们观看，在群众轻易牢记各种应急救护知识的同时达到了为生命护航的目的。

# 二、项目团队背景

## （一）项目团队所属学校红十字会情况

（一）学校红十字会概况

1、校红十字会

1995年9月学院成立红十字会以来，认真贯彻落实中国红十字会总会、教育部《学校红十字会规划》、《关于进一步推进学校红十字会工作的指导意见》和我省的相关文件精神，积极发展我院的红十字会组织，壮大红十字队伍，使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大团员青年中得以传播弘扬，有力地推动了我院的思想政治及精神文明建设。

2007年以来，在校团委的支持与配合下，学校又成立了学生红十字分会——红十字志愿者协会，招募、吸收了更多的热血青年加入到此行列中，进一步扩大了校红十字会的力量。

（1）每年定期招募红十字会会员及志愿者;

（2）定期对会员及志愿者进行应急救护、造血干细胞、无偿献血等专业知识培训；

（3）开展 “红十字在行动”的各项志愿服务项目，如创建“红十字在行动”的无偿献血和造血干细胞志愿服务队；

（4）组织成立我校红十字应急救援志愿服务队；

（5）联合太原市血液中心，定期或不定期的组织志愿者无偿献血，并与2010年6月在我院举办“天之骄子，热血行动”——大型献血活动；

（6）我校红十字会在我院成功承办2011年山西省“5·8”世界红十字博爱周启动仪式 。

（7）2008年全省红十字青少年工作会议上获得“山西省红十字示范校”；

（8）2009年太原市红十字会授予“2008—2009年度太原市红十字系统先进集体”这一荣誉称号；

（9）2010年我校荣获“山西省红十字组织建设工作先进集体”称号。

（10）2010—2011学年校红十字会学生红十字分会“红十字志愿者协会”被评为山西中医药大学“十佳优秀社团”。

（11）2010—2011学年红十字无偿献血义工队被评为山西中医药大学“十佳精品活动”。

（12）2010—2011学年被太原市红十字会评为太原市无偿献血先进集体。

（13）2011年应急小队被山西省红十字会授旗“山西中医药大学红十字应急救援志愿服务队”。

（14）2011-2012学年红十字无偿献血义工队被评为山西中医药大学“优秀组织活动”。

（15）2012—2013学年红十字无偿献血义工队被评为山西中医药大学“十佳精品活动”。

（16）2014-2016学年校红十字会学生红十字分会“红十字志愿者协会”被评为山西中医药大学“十佳优秀社团”。

经费来源

在积极争取省红十字会资助的同时，由院红十字会、院团委协调相关部门提供。同时争取社会爱心企业的支持与赞助。

3、学校红十字会组织架构及组织人员名单

会  长：冯  海

副会长：梁晓崴   白  赟

秘书长：白  赟（兼）

常务理事（按姓氏笔画为序）：

仇志勇   王旭东   王  旭   冯  海   白  赟

孙翠生   闫敬来   李廷荃   苗  强   朱  涛（学生）

赵建平   梁晓崴   雷  鸣

理  事（按姓氏笔画为序）：

门九章   马淑丽   牛晓军   史彩英   田岳凤

吕  洪   乔二龙   张红丽   李  晶   李明磊

李俊莲   李  俊   杨  波   杨继红   贺文彬

赵少波   张宝珍   赵雪丽   贾晓斌   郭冠华

裴妙荣   燕  平   穆俊霞   薛慧清

（二）团队优势

1、团队简介

我校红十字应急救援志愿服务队秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，旨在进一步宣传红十字健康教育知识，普及急救互救知识，聘请省红十字会现场初级救护培训老师、校红十字会老师、中西医临床学院王轩为队员培训应急自救互救知识，队员有着扎实的应急自救互救知识和技术，可以帮助居民、学生、村民提高自我保护意识和自救互救能力，切实使居民、学生、村民提高掌握一定的救护本领，在日常生活的突发事件中得以保护自己。

2、团队机构

会长（学生总负责人）：朱 涛

职责：负责学生活动，为我校红十字应急救援志愿服务队学生负责人，担任此次活动学生方面的主要负责人。

组织部理事：杨小惠

职责：负责学生红十字应急救援志愿者的招募，以及志愿者的经费赞助问题。

常务部理事：郑 涛

职责：负责舞台剧场地的布置，用餐及路程的安排。

文秘部理事：宋建森

职责：负责学生红十字应急救援志愿者名单、财务、急救材料的管理、以及活动新闻宣传，活动流程记录以及总结。

宣传部理事：王 玉

职责：负责学生红十字应急救援志愿服务队活动的宣传，包括急救互救宣传资料的搜寻、整理和印发，以及活动相片的拍摄及冲洗等。

实践部：张 天

职责：负责学生红十字应急救援志愿服务队的培训，以及志愿者的日常工作及活动策划，组织红十字志愿服务队CPR训练。

执行能力

我校红十字应急救援志愿服务队有着雄厚的志愿者资源，扎实的应急救护基础，并于2011年应急小队被山西省红十字会授旗“山西中医药大学红十字应急救援志愿服务队”。2011年我红十字应急救援志愿服务队在学校17届田径运动会上大放光彩。2012、2013我红十字应急救援志愿服务队参加太原举办的第三、四届国际马拉松志愿服务。2012年我红十字应急救援志愿服务队走进小学，在“中医药文化进校园”活动中宣传急救。2013-2015年度的校园科技文化节中由山西中医药大学红十字会、共青团山西中医药大学委员会主办，红十字志愿者协会承办的“红十字应急救护技能大赛”连续三年取得校领导及社会各界的广泛关注。所以我校红十字应急救援志愿服务队有着巨大的优势。

# 三、项目方案

## （一）项目背景

在物质高速发展的今天，人们对精神追求的关注愈来愈高，弘扬人道精神似乎更能符合人们的要求，人道精神即“以爱护人的生命、关爱人的幸福、维护人的尊严、保障人的自由等原则的为人之道”。我院作为省级红十字示范校，校红十字会积极宣扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，并结合我医学院自身特点，即志愿者资源丰富，并依托大学城的地理优势，弘扬人道精神更为迫切与有效。

自2016年10月份始，经过我们的精心策划和细致筹备，中国红十字青少年社会实践项目“急救关爱生命，志愿服务人间”的前期准备活动积极展开。首先，我们对所要表演的社区和高校进行问卷并实地调研，对于日常中易发生和居民、学生所需要的应急知识进行记录，同时根据我们所收集资料的情况，确定我们表演中要体现的内容和讲解部分涉及的应急救援知识。然后，通过我们收集的资料和了解的情况编写剧本和准备资料。本次“急救关爱生命，志愿服务人间”活动依次在山西中医药大学、晋中学院、职工医学院、山西医科大学、少年国学馆、太原理工大学、北山平地泉小区、太原师范学院等地区开展，于2016年12月7日拉上帷幕。本次“急救关爱生命，志愿服务人间”活动取得的显著的成就：弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的红十字人道主义精神，提高了志愿者社会责任感和志愿服务能力；通过高校学生为社区居民提供志愿服务，参与社区健康安全工作的开展，增强居民社会融入感；为社区学生普及了应急救护知识，提高了其自身健康安全意识，在社区以及校园内形成了一种积极向上、健康安全的和谐氛围。

此次我们以征文书画的形式来促进“人道”精神的传播，但在前期的宣传及动员工作方面面临挑战，需要我们以新颖吸引人眼球的方法来动员更多的人加入队伍中。在“急救关爱生命，志愿服务人间”的大型公益活动中我们主打以舞台剧的形式开展，因此舞台剧形式已趋于成熟，为我们此次“生命里舞动健康，健康里感悟生命”活动奠定了基础。第三，由于活动的进行需要进社区，其他高校，以及乡村，所以交流沟通工作存在极大困难，需要红十字会与所在地区的负责人申请好地点，保证活动的正常进行。

## （二）项目目标

1、总目标：生命里舞动健康，健康里感悟生命。在物质高速发展的同时，希望社会风气也能有所改善，提高人们的幸福感，热爱生命，关爱生命。另一方面，提高居民，学生，村民的应急自救互救能力，面对突发状况能冷静的处理，为生命争分夺秒。

2、具体目标：

参与者：以志愿者及各高校学生为主要的参加者，通过表演、征文书画、演讲比赛、急救技能培训的方式，不仅可以加深志愿者对“人道”精神的理解，而且在日常生活中能够潜移默化的影响周围的人，将关爱生命，维护他人尊严真正践行到生活中。其次，增强志愿者的应急救护技能，冷静的对待突发状况的发生，其次还可以增强志愿者的表演、与人际沟通能力。

广大群众：“人道”精神的弘扬，使人们在日常生活中更懂得相互关爱、相互包容，从而提高了人们的幸福感。通过诙谐幽默的舞台剧表演的方式，以及在台下专人讲解和实践练习，贴近人民群众的日常生活，使人们觉得应急救护就在他们身边，无时无刻都在身边围绕不可或缺。

红十字会：增强了人们对红十字会的了解和深层的认识，扩大了红十字精神的影响范围，拉近了红十字与人们之间的关系，使红十字的精神和内涵真正的融入到生活中，在人们之间广泛的传播。

## （三）项目活动和方法

## 此次项目以宣扬人道主义为主，结合本校特色并且将其用于实践，服务周边高校及社区！此次活动还尽量发动群众及各类人员，使他们尽量多的参与进来，切身体会到人道奉献对于自身及他人存在的重要性及价值！项目计划开展时间为4个月。

## （一）项目活动

## 1.大体步骤

## 1)以“生命里舞动健康，健康里感悟生命”为主题，通过舞台剧、应急救护实践操作、征文比赛、演讲、义诊等方式，使人道观念深入人心。以大学城的周边社区及大学为活动地点。

## 2)利用周一到周五课余时间加强本组织志愿者的专业知识素养，周六带领志愿者进行以上活动。

## 3)每次活动结束都要进行反思及总结，比如在舞台剧及实践操作的结合方面是否自然得当；在人员安排方面是否合理，是否人尽其用；对突发事件是否处理得当；所需材料是否完备。

## 2.具体步骤

## 大学城高校

## 1）应急救护知识舞台剧：在本校内招募应急救护志愿者对舞台剧进行排练，把应急救护技能与舞台剧相互结合进行演出。在活动过

## 程中确保人员到位，一切设备能够正常运行。

## 2）无偿献血：无偿献血是团结友爱、无私奉献精神的具体表现，也是一种互救互助的方式，你今天献血救助他人，以后一旦自己或亲属得病之时，又会得到他人的帮助。这也充分体现了社会主义社会人与人之间团结互助和人道友爱的精神。我们也一直在本学校组织着无偿献血活动，希望能让更多的人了解献血知识，积极献血。

## 3）“青春善言行”YABC同伴教育：通过游戏的方式与在校同学进行互动与交流，游戏内容主要：尊重他人，信任他人，男女平等，相互帮助。

## 4）“人道精神”演讲：提前在本学校或各大高校选取优秀的演讲人，然后在各大高校进行演讲。

## 5）征文比赛：通过与各个高校的志愿者进行合作开展以“人道精神传播”为主题的征文比赛。首先在从各个高校进行初赛及复赛，然后评选出优秀的选手，最后在本校进行决赛及颁奖。

## 社区

## 1）以义诊为主，宣传预防艾滋病，关爱自闭症患者等内容为辅。首先利用学校条件在本学校招募医疗卫生志愿者，然后对其进行严格培训后进入社区义诊；其次选取优秀志愿者对其预防艾滋病、关爱自闭症患者的相关知识进行培训；最后对志愿者进行任务分配后进入社区。

## 2）舞台剧：以舞台剧的形式给社区群众带去欢乐的同时了解一些基本的应急救护技能。

## 3）健康：我们选取一部分志愿者学习太极和一些养生知识，对社区群众进行教授。

## （二）项目活动时间

## 第一阶段：前期准备与宣传

## 时    间：8月15号-9月1日

## 一方面通过问卷调查、走访的形式进行前期调研工作，调查大学城各大高校及社区对红十字应急救护及人道的了解情况，为后续项目实施工作奠定基础。

## 另一方面通过在班内宣传、悬挂条幅、新媒体等形式，对本项目中的YABC同伴教育、红十字知识与应急救护知识等教育进行全面宣传，号召各大高校关注红十字人道主义精神，积极参与本次项目，为项目顺利开展做好准备。

## 第二阶段：项目实施

## 时    间：9月1日-11月1日

## 1.结合自身优势经验，红十字会决定在本校率先开展YABC同伴教育、应急救护新理念的培训，并培养部分骨干力量向外扩展实施。

## 2.通过我校的地理位置优势，与大学城各高校红十字会取得联系，并由项目骨干成员在各高校红十字志愿服务团体中开展应急救护知识、人道精神和YABC同伴教育三个模块的培训，并选出各志愿服务团体的红十字骨干，协助后期相关工作。

## 3.将有关人道主题的征文比赛下发到各大高校，由各大高校进行初赛、复赛、决赛由此选出一名选手代表该校参加决赛。对各校选出的演讲代表进行决赛，地点设在中医学院，并最终选出第一名、第二名、优秀奖，并颁奖。

## 时    间：11月2日-12月5日

## 开展进入社区进行义诊并宣传相关知识，让群众都了解到更多的相关知识，同时也关注身边需要帮助的人。

## 第三阶段：项目分析总结

## 时    间：12月5日-12月15日

## 分析反馈问卷，对活动整个实施过程中的经验和不足分别加以总结，撰写总结报告，并对活动过程中所使用的图片和文章加以归类整理，以保证为将来相关工作提供可参考的资料。

## （四）项目监控

1.监控机制

由省红会做为主要监控机制，学校的纪检部做为辅助监控，同时接受各媒体机构和广大人民群众的监督。

- 监控标准

以活动开展的进度及达到的效果，志愿者的积极性及群众的反馈，做为监控的标准。

通过各种各样的形式，如舞台剧、演讲比赛、作品征集（征文、绘画）、社区义诊和应急救护YABC培训等方式以“生命里舞动健康，健康里感悟生命”的主题向大学城各大高校学生及部分社区居民宣扬人道主义精神，进行人道主义理念传播。可以使群众充分理解人道主义理念并学会应急救护知识的运用，保证群众的健康与安全。

“生命里舞动健康，健康里感悟生命”，使人道主义理念深入人心，让更多的人了解和深入红十字会，充分理解人道主义精神，体现了我国红十字会的强大作用与力量。同时增强了我校红会志愿者的社会责任感和动手实践机会，使同学们做到理论与实践相结合，同时增强同学们的表演与交流能力。通过各种各样的形式使我们理解人道主义精神并熟练我们的应急救护知识和提高我们面对突发状况的能力。巩固书本中所学到的知识，同时也锻炼了我们的社会活动能力，真正的理解人道主义理念。

最后通过活动使每一个居民，学生都能深入理解人道主义理念，发扬人道主义精神并充分了解应急救护知识，在突发状况出现的时候能冷静的对待，充分合理的利用每一秒的时间。

（五）项目的可持续性

## 相信很多人都还记得“急救关爱生命，志愿服务人间”活动中很多的应急救护知识和红十字精神，此次活动使红十字的“人道、博爱、奉献”精神更加深入人心。我校红会利用大学生高校集聚的优势，向各大高校大学生宣传人道主义理念和青年同伴教育，我校红会还利用我校医学生的优势，努力向高校以及社区宣传推拿保健知识，普及保健运动和方式。同时，我校红会也要加强与社会公益组织的联系，向其寻求资金，活动形式、内容、地点的帮助。我们用舞台剧、宣讲、征文等简单易懂的形式来向学生、居民宣传人道主义理念。

## （六）项目宣传和推广

## 1.项目宣传

## 根据我校的实际情况，在校内借助项目现有的媒介平台（包括校园广播台，新媒体中心，新中医青年，杏林网，校园报，校园微信平台等）达到基础宣传效果。在校外，通过我校红会志愿者下社区，乡村对居民进行宣传，提高起每个人的积极性，让每个人想看，愿意看我们的活动。同时印发宣传页，通过宣传页的发放，让更多的人知道我们的活动。

- 项目推广

## 通过网络平台（微信、微博等）、新闻媒体、海报、宣传页等形式，利用我院医学生和大学城高校集中的优势向大学城各大高校学生及部分社区居民进行应急救护知识的推广和人道主义精神的弘扬。

## 四、资金及财务管理

（一）经费预算

准备阶段

（1）条幅：    4（条）×10（米)×8（元）   =320 （元）

（2）宣传页    3500（页）×0.5（元）       =1750（元）

（3）海报纸    400（页）×2（元）         =800 （元）

（4）白板笔    20（只）×2（元）          =40  （元）

（5）胶带      10（卷）×5（元）          =50  （元）

（6）剧本打印  56（份）×2.5（元）         =140  （元）

（7）旗帜      2（个）×70（元）          =140 （元）

（8）幕布      1（个）×300（元）         =300 （元）

共计：3540（元）

实施阶段

- 交通费用  50（人）×5（元）×2（天）=800 （元）

- 保险费用  10（人）×100（元）       =1000（元）

（2）服装      30（套）×30（元）        =900 （元）

（3）灯光                                =600 （元）

（4）舞台                                =600 （元）

（5）音响      2（个）×200（元）        =400 （元）

（6）话筒      5（个）×40（元）         =200 （元）

（7）气球彩带  5（包）×25（元）         =125 （元）

（8）伙食费    50（人）×9（元）×2（天）=900 （元）

（9）小礼物   100（个）×2（元）         =200 （元）

共计：5725（元）

总结阶段

共计    3540（元）+5725（元）=    9265（元）

（二）财务管理

在老师的监督下由文秘理事负责对各项经费的花销进行详尽的记录，使得每一分钱都花在刀刃上，确保资助款的有效利用。

（三）经费筹集方案

# 在积极争取省红十字会资助的同时，由校红十字会、校团委协调相关部门提供。同时争取社会爱心企业的支持与赞助。

# 四、附录

| 项目团队 主要成员 （可附页） | 姓名 | 学校 | 专业 | 团队 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 朱涛 | 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 红十字学生分会会长 |
|  | 王玉 | 山西中医药大学 | 涉外护理 | 宣传部理事 |
|  | 郑涛 | 山西中医药大学 | 中药学 | 常务部理事 |
|  | 宋建森 | 山西中医药大学 | 食品科学与工程 | 文秘部理事 |
|  | 杨小惠 | 山西中医药大学 | 中药学 | 组织部理事 |
|  | 张天 | 山西中医药大学 | 中西医临床 | 实践部理事 |
|  | 罗慧敏 | 山西中医药大学 | 中药学 | 组织部干事 |
|  | 李叶丽 | 山西中医药大学 | 涉外护理 | 宣传部干事 |
|  | 李文月 | 山西中医药大学 | 涉外护理 | 常务部干事 |
|  | 陈煜 | 山西中医药大学 | 中西医临床 | 实践部干事 |