晋中医学〔2015〕4号

山西中医学院

2015年大学生科技创新创业培训、竞赛实施方案

学校各部门：

李克强总理在十二届全国人大三次会议政府工作报告中提出：“加快实施创新驱动发展战略，个人和企业要勇于创业创新，全社会要厚植创业创新文化，让人们在创造财富的过程中，更好地实现精神追求和自身价值”。强调：创新、创业已经成为当代的主题，大学生应该勇于创业，不断创新，担负起“草根创业、大众创新”的时代责任。

根据《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）和《山西省高等学校大学生创新创业训练项目实施办法》（晋教高〔2011〕6号）文件精神，我校将于2015年全面启动大学生创新创业培训、竞赛活动，具体方案如下：

一、指导思想

以“山西中医学院第二课堂素质教育大纲”中“专业素质教育”和“就业创业素质平台”的有关内容为指导，依托校内科研、教学资源及创业实践基地，通过开展创新创业培训、竞赛等活动，培养学生创新意识，创业能力，鼓励发明创造和原始创新，最终培养出具有较强的实践能力和自主创新能力的高素质中医药人才。

二、主办单位

学生处，科技处，教务处，招就处，实验中心，各二级学院

三、实施内容

（一）创新意识培训

一、二年级同学参加校、院、班组织举办的创新意识培训，邀请创业导师、在校教师、班级联系人或已经创业的校友，采用讲座、讨论、视频课程等方式对中低年级的同学进行科技创新或创业意识、能力的培训。在培训基础上，鼓励低年级学生参与教师和高年级学生的科研、创新创业项目。训练项目分为两类：科技创新项目和创意、创业项目，科技创新项目的申请和实施按照《山西中医学院学生科技创新项目基金管理办法（试行）》执行。本方案旨针对创意、创业训练项目。

（二）创业训练竞赛

各二级学院举办创新训练竞赛，对优秀项目予以奖励并参加校级评选。学校对二级学院报送的创意训练项目进行评比，邀请创业导师进行评价，对评选优秀的项目进行奖励，推荐代表我校参加市、省级比赛，并依托我校创业实践基地进行模拟运营。

（三）创业培训

2015、 2016届毕业生，将由学生处和各二级学院统一组织参加创业培训，培训分为GYB（Generate Your Business，产生你的企业想法）和SYB（Start Your Business,创办你的企业）两个层次。

四、时间安排

2015年3月：各二级学院组织开展创新、创业培训、竞赛宣传工作，通过海报、班会等方式进行广泛的宣传。

2015年4月：校、院、班组织进行创新创业培训，每月最少举办一次，每次培训时间不小于40分钟，并要求全体学生接受培训。遴选上一年优秀的创新、创业项目，推荐代表我校参加“天堰杯”大学生创意大赛，并开办创业平台，对上一年优秀的项目邀请进行创业实践操作。

2015年5月：各二级学院组织创新训练竞赛。要求参与学生比例不低于70%，以前参加过的项目不得继续申报，每个学生最多参与两项。各学院评选后对优秀创新训练项目奖励并上报学校。

2015年6月：学校对优秀的创新训练项目邀请专业导师进行培训，通过细化方案、完善内容和模拟运营等方面转变为创业训练项目,并举办创业训练大赛，对各学院优秀的创业训练项目进行评比表彰。

2015年9月：推荐优秀的项目代表我校参加教育厅“2016年高校科技创新项目”和 “晋商杯”大学生创业大赛。

2015年10月：邀请创业导师、校友对项目负责人进行专业培训，完善创业训练项目，优秀项目加入创业实践平台。

2015年11月：针对优秀的创业实践项目和科技创新项目，学校联系企业帮助成果转化或申请专利。举办征文比赛，谈谈自己生活当中的小创意和创新，对你的生活带来了哪些积极的影响。

2015年12月：针对优秀的创新训练项目、创业训练项目进行表彰。邀请获奖同学和导师开办讲座，进一步激发学生创新创业的积极性,并对上年创新创业工作进行总结，并对2016年山西中医学院创新创业训练作出计划。

五、保障机制

（一）各二级学院要高度重视创新创业相关工作，认真动员学生参与培训和竞赛。创新创业工作列入二级学院年度考核。

（二）指导教师带教津贴按照《山西中医学院学生科技创新项目基金管理办法（试行）》执行。

（三）校内评比表彰按照《山西中医学院奖学金条例》进行。

山西中医学院

2015年3月17日

山西中医学院办公室 2015年3月17日印发